## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 10 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 2 | 0.5 | Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 2 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 5 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 3 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 2 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 1 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 3 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 10 | 5 | 2 | Do późniejszej negocjacji
33

## Sprint Backlog #1
Cel sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Wywołanie transformacji przez REST | Stworzenie podstawowego szablonu REST API | 2
| Dodanie endpointa do wywoływania transformacji | 4
| Obsługa wejścia i wyjścia w formacie JSON | 2
| uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji | 2
| Łącznie | 10
Zmiana wielkości liter | Implementacja funkcji upper (wszystkie litery na wielkie) | 0.5
| Implementacja funkcji lower (wszystkie litery na małe) | 0.5
| Implementacja funkcji capitalize (pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką) | 1
| Łącznie | 2
Odwracanie ciągu znaków | Implementacja podstawowej funkcji odwrotnej | 1
| Zachowanie pozycji wielkich i małych liter | 1
| Łącznie | 2
Zamiana liczb na tekst w języku polskim | Zamiana liczb całkowitych (do 1000) na tekst | 2
| Zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych | 3
| Łącznie | 5
Zamiana słów na skróty | Stworzenie bazy predefiniowanych skrótów | 1
| Implementacja zamiany słów na skróty | 1.5
| Testowanie zakresu obsługiwanych skrótów | 0.5
| Łącznie | 3
Rozwijanie skrótów do pełnych postaci | Stworzenie bazy skrótów do rozwinięcia | 1
| Implementacja rozwijania skrótów z zachowaniem wielkości liter | 0.5
| Testowanie rozwinięć w różnych przypadkach | 0.5
| Łącznie | 2
Przekształcenie tekstu do formatu wspieranego przez Latex | Implementacja zamiany specjalnych znaków (&, $, etc.) na format Latex | 0.5
| Testowanie i weryfikacja działania na różnych przykładach | 0.5
| Łącznie | 1
Eliminacja powtarzających się wyrazów | Implementacja funkcji eliminującej powtarzające się wyrazy | 1
| Obsługa dowolnej liczby powtórzeń wyrazów | 1
| Testowanie poprawności działania dla wszystkich znaków UTF-8 | 1
| Łącznie | 3
Konfiguracja Githuba | Stworzenie githuba | 0.5
| Zaprosić członków zespołu | 0.5
| Stworzenie Issues | 0.5
| Stworzenie readme | 0.5
| Zaimplementowanie Github Actions | 0.5
| Łącznie | 2.5
.
.

## Sprint Backlog #2
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Stworzenie GUI | Zaprojektowanie GUI | 2
| Stworzenie prototypu okna edycji | 0.5
| Stworzenie prototypu okna wynku | 0.5
| Zaimplementowanie projektu i prototypów | 2
| Łącznie | 5
Testy jednostkowe | Stworzono przynajmniej 20 metod testujących | 1
| Storzono przynajmniej 10 metod z użyciem Mockito | 2
| Łącznie | 3